## 1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
«30» марта 2018 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017 год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 33.9261 | 33.926 | 33.926 |  | 0.30105 | 0.8953% | 1.5944 | -1.2933
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 29.6653 | 29.6653 | 29.6653 |  | 0.93633 | 3.259% | 2.2297 | -1.2933
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 2.6704 | 2.6704 | 2.6704 |  | 0.39836 | 17.53% | 0.39836 | 0
1.1.1. | АСКУЭ-2017 |  | 2.272 | 2.6704 | 2.6704 | 2.6704 |  | 0.39836 | 17.53% | 0.39836 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 26.457 | 26.995 | 26.9949 | 26.9949 |  | 0.53797 | 2.033% | 1.8313 | -1.2933
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий |  | 9.959 | 11.2809 | 11.2809 | 11.2809 | 0 | 1.3219 | 13.27% | 1.3219
1.5.1.1. | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 7.6056 | 7.6056 | 7.6056 |  | 0.48655 | 6.835% | 0.48655 | 0
1.5.1.2. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  | 2.84 | 3.6753 | 3.6753 | 3.6753 |  | 0.83532 | 29.41% | 0.83532 | 0
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  | 3.408 | 3.9174 | 3.9174 | 3.9174 | 0 | 0.50944 | 14.95% | 0.50944 | 0
1.5.2.1. | Замена оборудования на подстанциях |  | 3.408 | 3.9174 | 3.9174 | 3.9174 |  | 0.50944 | 14.95% | 0.50944 | 0
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники |  | 13.09 | 11.7967 | 11.7967 | 11.7967 | 0 | -1.2933 | -9.88% | 0 | -1.2933
1.5.3.1. | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 3.449 | 3.449 | 3.449 |  | -0.004 | -0.1158% | 0 | -0.004
1.5.3.2. | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 2.095 | 2.095 | 2.095 |  | -0.291 | -12.2% | 0 | -0.291
1.5.3.3. | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |  | -0.101 | -7.214% | 0 | -0.101
1.5.3.4. | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 | 2.598 | 2.598 | 2.598 |  | -0.072 | -2.697% | 0 | -0.072
1.5.3.5. | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 | 2.3557 | 2.3557 | 2.3557 |  | -0.82535 | -25.95% | 0 | -0.82535
2. | Новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1. | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 4.896 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1.1. | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 |  | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области
3 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
4 | Автогидроподъемник
5 | Передвижная автомастерская
6 | Автомобиль бортовой ГАЗ
7 | Экскаватор-погрузчик
8 | Бурильно-крановая машина
9 | Замена оборудования на подстанциях
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2
Приложение № 6.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "ЩГЭС", млн. рублей без НДС (2017 год)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
«30» марта 2018 года
М.П.
№ № | Источник финансирования | 2017 |  | Причины отклонений
|  | план * | факт **
1 | Собственные средства | 28.496 | 28.7509
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 12.104 | 12.104
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 12.104 | 12.104
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 16.392 | 16.6469
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.392 | 16.394
1.2.2 | Прочая амортизация |  | 0.25288
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 28.496 | 28.7509
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## 3
Приложение № 6.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (2017 год)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
«30» марта 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей |  | Дата ввода (вывода) объекта **
|  | план * | факт | план * | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 6,2 км | 7,38 км | 4,3 км | 5,78 км
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АСКУЭ | + | + | - | -
| АСКУЭ от ТП-134 |  |  |  |  | февраль 2017г
| АСКУЭ от КТП-180 |  |  |  |  | февраль 2017г
| АСКУЭ от КТП-74а |  |  |  |  | февраль 2017г
| АСКУЭ от КТП-69 |  |  |  |  | март 2017г
| АСКУЭ от КТП-77 |  |  |  |  | март 2017г
| АСКУЭ от МТП-158 |  |  |  |  | сентябрь 2017г
| АСКУЭ от ТП-126 |  |  |  |  | ноябрь 2017г
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения | 4,3 км | 5,78 км | 4,3 км | 5,78 км
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий | 4,3 км | 5,78 км | 4,3 км | 5,78 км
1.5.1.1. | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 2,3 км | 2,7 км | 2,3 км | 2,7 км | октябрь 2017г
1.5.1.2. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | 2,0 км | 3,08 км | 2,0 км | 3,08 км
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-114 от опоры № 27 |  | 0,32 км |  | 0,32 км | март 2017г
| Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-90 |  | 0,29 км |  | 0,29 км | апрель 2017г
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-73 |  | 0,33 км |  | 0,33 км | май 2017г
| Реконструкция линейного ответвления от опоры №24 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-172 |  | 0,33 км |  | 0,33 км | май 2017г
| Реконструкция линейного ответвления от опоры №95 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-15 |  | 0,70 км |  | 0,70 км | август 2017г
| Реконструкция ВЛ-6кВ ф.39 РП-4 - КТП-90 |  | 0,29 км |  | 0,29 км | сентябрь 2017г
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 32 ф.11 РУ-0,4кВ ТП-126 |  | 0,45 км |  | 0,45 км | октябрь 2017г
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 48 ВЛ-0,4кВ ф.5 РУ-0,4кВ ТП-126 |  | 0,37 км |  | 0,37 км | октябрь 2017г
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП)
1.5.2.1. | Замена оборудования на подстанциях
| Модернизация РП-15 |  |  |  |  | февраль 2017г
| Модернизация ТП-143 |  |  |  |  | февраль 2017г
| Модернизация ТП-149 (РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | ноябрь 2017г
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники | 5 шт | 5 шт
1.5.3.1. | Автогидроподъемник | 1 шт | 1 шт | - | - | июль 2017г
1.5.3.2. | Передвижная автомастерская | 1 шт | 1 шт | - | - | июль 2017г
1.5.3.3. | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1 шт | 1 шт | - | - | июнь 2017г
1.5.3.4. | Экскаватор-погрузчик | 1 шт | 1 шт | - | - | июль 2017г
1.5.3.5. | Бурильно-крановая машина | 1 шт | 1 шт | - | - | июнь 2017г
2 | Новое строительство | 1,9 км | 1,6 км
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | 1,9 км | 1,6 км
2.2.1. | Повышение надежности и качества электроснабжения | 1,9 км | 1,6 км
2.2.1.1. | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 1,9 км | 1,6 км | - | - | январь 2017г
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Для объектов реконструкции дата ввода совпадает с датой вывода.

## 4
Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана ОАО "ЩГЭС"
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
«30» марта 2018 года
М.П.
млн. руб.
№ п/п | Показатели | 2017 |  | 2018
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 214.9856 | 246.823 | 239.5535
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 209.1856 | 226.9769 | 233.6535
1.1.1. | Передача электрической энергии | 197.6356 | 200.1962 | 221.6535
1.1.2. | Технологическое присоединение | 11.55 | 26.7807 | 12
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 5.8 | 19.8461 | 5.9
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 167.1084 | 177.574 | 177.6583
1 | Материальные расходы, всего | 64.2147 | 66.7933 | 71.8246
в том числе:
1.1 | Топливо
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 1.3592 | 7.996 | 1.4128
1.3 | Покупная электроэнергия | 62.8556 | 58.7973 | 70.4118
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 61.1832 | 63.489 | 61.5204
3 | Амортизационные отчисления | 16.392 | 19.093 | 17.4545
4 | Налоги и сборы, всего | 3.148 | 3.3696 | 4.3588
5 | Прочие расходы, всего | 22.1704 | 24.8291 | 22.5
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 13.8273 | 16.2369 | 14.3734
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 1.3498 | 1.3239 | 1.3498
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 47.8772 | 69.249 | 61.8953
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2 | -4.423 | -2
1 | Внереализационные доходы, всего |  | 18.517
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств |  | 0.221
2 | Внереализационные расходы, всего | 2 | 22.94 | 2
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 2 | 2.565 | 2
V | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 45.8772 | 64.826 | 59.8953
VI | Налог на прибыль | 9.1754 | 12.904 | 11.9791
VII | Чистая прибыль | 36.7017 | 51.922 | 47.9162
VIII | Направления использования чистой прибыли |  | 5.7576
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов |  | 5.7576
4 | Прочие расходы из прибыли
IX | Изменение дебиторской задолженности |  | 0.041
1 | Увеличение дебиторской задолженности |  | 0.041
2 | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 0.041
X | Изменение кредиторской задолженности | -3.3 | -12.873
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности | 3.3 | 12.873
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | -12.873
XI | Привлечение заемных средств | 0 | 10.259
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) |  | 10.259
XII | Погашение заемных средств | 0
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 49.7829 | 53.8256 | 64.9445
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 214.9856 | 275.599 | 239.5535
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 214.9748 | 266.8223 | 239.1274
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.010796 | 8.7767 | 0.42611
Справочно:
1 | EBITDA | 64.2692 | 86.484 | 79.3497
2 | Долг на конец периода | 0 | 18.693
3 | Уровень тарифов | 1.4962 | 1.4962 | 1.6322
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 5
Приложение № 7.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
2017 год
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины откло-нений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по ре-зультатам утверж-денной ПСД | уточнения ст-ти по рез-там закуп. процедур
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 33.9261 | 8.4055 | 6.6722 | 8.4065 | 7.3625 | 8.4065 | 15.798 | 8.4065 | 4.0934 | 33.926 | 8.8506 | 33.926 | 11.5182 |  | 0.30105 | 0.8953% | 0.30105
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 29.6653 | 5.2235 | 2.5043 | 6.6925 | 7.2696 | 8.4065 | 15.798 | 8.4065 | 4.0934 | 29.6653 | 8.8506 | 29.6653 | 11.5182 |  | 0.93633 | 3.259% | 0.93633
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 2.6704 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0.5176 | 2.272 | 0.27625 | 2.6704 | 0.25106 | 2.6704 | 0.25106 |  | 0.39836 | 17.53% | 0.39836
1.1.1 | АСКУЭ |  | 2.272 | 2.6704 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0.5176 | 2.272 | 0.27625 | 2.6704 | 0.25106 | 2.6704 | 0.25106 |  | 0.39836 | 17.53% | 0.39836
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 | 2.6704 |  | 0.96796 |  | 0.90855 |  | 0.5176 | 2.272 | 0.27625 | 2.6704 | 0.25106 | 2.6704 | 0.25106 |  | 0.39836 | 17.53% | 0.39836
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 26.995 | 5.2235 | 1.5363 | 6.6925 | 6.3611 | 8.4065 | 15.2804 | 6.1345 | 3.8172 | 26.9949 | 8.5995 | 26.9949 | 11.2672 |  | 0.53797 | 2.033% | 0.53797
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 7.6056 | 0.316 |  | 1.738 | 2.28 | 3.929 | 2.6677 | 1.136 | 2.6579 | 7.6056 | 7.4879 | 7.6056 | 7.6056 |  | 0.48655 | 6.835% | 0.48655
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  | 3.408 | 3.9174 |  | 1.1934 |  |  |  | 2.55 | 3.408 | 0.174 | 3.9174 | 0.174 | 3.9174 | 2.724 |  | 0.50944 | 14.95% | 0.50944
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 |  | 2.84 | 3.6753 | 1.988 | 0.34288 |  | 1.1953 | 0.852 | 1.1519 |  | 0.9853 | 3.6753 | 0.93761 | 3.6753 | 0.93761 |  | 0.83532 | 29.41% | 0.83532
1.5.4 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 3.449 | 1.7265 |  | 1.7265 | 0.6898 |  | 2.7592 |  |  | 3.449 |  | 3.449 |  |  | -0.004 | -0.1158% |  | -0.004
1.5.5 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 2.095 | 1.193 |  | 1.193 | 0.6285 |  | 1.4665 |  |  | 2.095 |  | 2.095 |  |  | -0.291 | -12.2% |  | -0.291
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 | 1.299 |  |  | 0.7 | 0.3897 | 0.7 | 0.9093 |  |  | 1.299 |  | 1.299 |  |  | -0.101 | -7.214% |  | -0.101
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 | 2.598 |  |  | 1.335 |  | 1.335 | 2.598 |  |  | 2.598 |  | 2.598 |  |  | -0.072 | -2.697% |  | -0.072
1.5.8 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 | 2.3557 |  |  |  | 1.1778 | 1.5905 | 1.1778 | 1.5905 |  | 2.3557 |  | 2.3557 |  |  | -0.82535 | -25.95% |  | -0.82535
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 |  | 4.2607 |  | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 |  | 4.2607 |  | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 |  | 4.2607 |  | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 |  |  |  |  | 4.2607 |  | 4.2607 |  |  | -0.63528 | -12.98% | -0.63528
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ - 2017
2 | Реконструкция линий электропередач-2017
3 | Модернизация оборудования подстанций-2017
4 | Автогидроподъемник
5 | Передвижная автомастерская
6 | Автомобиль бортовой ГАЗ
8 | Экскаватор-погрузчик
9 | Бурильно-крановая машина
10 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области
11 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 6
Приложение № 7.2 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
2017 г.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования за 2017 год, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2017 год, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и матери-алы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате-риалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и матери-алы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО, | 33.625 | 1.2954 | 6.1883 | 26.1413 | 0 | 33.9261 | 1.6495 | 7.7449 | 24.5316 | 0 | 0.30105 | 0.35407 | 1.5566 | -1.6096 | 0 | 33.926 | 1.6495 | 7.7449 | 24.5316 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.729 | 0.80142 | 5.1731 | 22.7545 |  | 29.6653 | 1.1967 | 6.7693 | 21.6993 | 0 | 0.93633 | 0.39527 | 1.5963 | -1.0552 | 0 | 29.6653 | 1.1967 | 6.7693 | 21.6993 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.6704 | 0 | 1.1269 | 1.5435 | 0 | 0.39836 | 0 | -0.0091385 | 0.4075 | 0 | 2.6704 | 0 | 1.1269 | 1.5435 | 0
1.1.1 | АСКУЭ | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.6704 | 0 | 1.1269 | 1.5435 | 0 | 0.39836 | 0 | -0.0091385 | 0.4075 | 0 | 2.6704 | 0 | 1.1269 | 1.5435 | 0
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.6704 |  | 1.1269 | 1.5435 |  | 0.39836 | 0 | -0.0091385 | 0.4075 | 0 | 2.6704 |  | 1.1269 | 1.5435
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 26.457 | 0.80142 | 4.0371 | 21.6185 |  | 26.995 | 1.1967 | 5.6425 | 20.1558 | 0 | 0.53797 | 0.39527 | 1.6054 | -1.4627 | 0 | 26.9949 | 1.1967 | 5.6424 | 20.1558 | 0
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 7.119 | 0.51742 | 2.2191 | 4.3825 |  | 7.6056 | 0.44178 | 3.5117 | 3.6521 |  | 0.48655 | -0.07563 | 1.2926 | -0.73046 | 0 | 7.6056 | 0.44178 | 3.5117 | 3.6521 | [5 empty] | 2017 | 15 |  | АСБл-6 3х185 | 2.7
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 3.408 | 0 | 0.682 | 2.726 |  | 3.9174 |  | 0.64144 | 3.276 |  | 0.50944 | 0 | -0.040558 | 0.55 | 0 | 3.9174 |  | 0.64144 | 3.276
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 2.84 | 0.284 | 1.136 | 1.42 |  | 3.6753 | 0.7549 | 1.4893 | 1.4311 |  | 0.83532 | 0.4709 | 0.35333 | 0.011091 | 0 | 3.6753 | 0.7549 | 1.4893 | 1.4311 | [5 empty] | 2017 | 10 | СВ-95, СВ-110 | СИП2, СИП3 | 3.083
1.5.4 | Автогидроподъемник | 3.453 |  |  | 3.453 |  | 3.449 |  |  | 3.449 |  | -0.004 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 3.449 |  |  | 3.449
1.5.5 | Передвижная автомастерская | 2.386 |  |  | 2.386 |  | 2.095 |  |  | 2.095 |  | -0.291 | 0 | 0 | -0.291 | 0 | 2.095 |  |  | 2.095
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.299 |  |  | 1.299 |  | -0.101 | 0 | 0 | -0.101 | 0 | 1.299 |  |  | 1.299
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик | 2.67 |  |  | 2.67 |  | 2.598 |  |  | 2.598 |  | -0.072 | 0 | 0 | -0.072 | 0 | 2.598 |  |  | 2.598
1.5.8 | Бурильно-крановая машина | 3.181 |  |  | 3.181 |  | 2.3557 |  |  | 2.3557 |  | -0.82535 | 0 | 0 | -0.82535 | 0 | 2.3557 |  |  | 2.3557
2 | Новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
1.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 |  | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | [5 empty] | 2017 | 46 | СВ-110 | СИП3 1х70 | 1.611
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 7
Приложение № 8 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
без НДС
2017 г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины откло-нений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 28.496 | 28.7509 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2374 | 7.124 | 13.3901 | 7.124 | 3.469 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 12.104 | 12.104 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 | 7.2718 | 3.026 | 0.57055
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 12.104 | 12.104 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 | 4.8164 | 3.026 | 3.026
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | [5 empty] | 2.4555 |  | -2.4555
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 16.392 | 16.6469 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 6.1183 | 4.098 | 2.8984
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.392 | 16.394 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.6639 | 4.098 | 4.1
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0.25288 | [5 empty] | 1.4544 |  | -1.2016
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 28.496 | 28.7509 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2374 | 7.124 | 13.3901 | 7.124 | 3.469
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 8
Приложение № 9 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2017 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Всего | 1,4 км | 1,9 км | 2,9 км |  | 6,2 км | 1.92 | 0.95 | 0.986 | 3.524 | 7.38 | 1,4 км |  | 2,9 км |  | 4,3 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 | 3.524 | 5.78
1 | АСКУЭ - 2017 |  |  |  | 150 т.у. | 150 т.у. | 108 т.у. | 103 т.у. | 58 т.у. | 35 т.у. | 304 т.у.
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  |  | 2,3 км |  | 2,3 км |  |  |  | 2.7 | 2,7 км |  |  | 2,3 км |  | 2,3 км |  |  |  | 2.7 | 2,7 км
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  |  |  | на 3-х п/ст | на 3-х п/ст | на 2-х п/ст |  |  | на 1-й п/ст | на 3-х п/ст
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 | 0.824 | 3.08 | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 | 0.824 | 3.08
5 | Автогидроподъемник | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
6 | Передвижная автомастерская | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
8 | Экскаватор-погрузчик |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
9 | Бурильно-крановая машина |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 1,9 км |  |  | 1,9 км | 1.6 |  |  |  | 1.6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 9
Приложение № 12 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 2017г.]
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | на конец отчетного года / за отчетный год |  |  | на конец 2016 года / за 2016 год
1 |  | 2 |  | 3
Выручка |  |  | 246.823 | 198.3079
Чистая прибыль |  |  | 51.922 | 26.925
EBITDA |  |  | 86.484 | 50.9
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 13.899 | 13.858
покупатели и заказчики |  |  | 10.0133 | 12.7
авансы выданные |  |  | 0.6992 | 0.1
Собственный капитал |  |  | 186.802 | 140.631
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  | 20.591 | 29.29
кредиты |  |  |  | 8.42
облигационные займы
займы организаций
прочее |  |  | 20.591 | 20.87
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  | 53.867 | 47.433
кредиты и займы * (привлеченные в оборот средства) |  |  |  | 0
справочно: лимит кредитования в соответствии с открытыми кредитными линиями |  |  |  | 40
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 31.263 | 44.136
по строительству |  |  | 2.4516 | 0.2
по ремонтам |  |  | 7.2564 | 0.664
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам |  |  | 2.565 | 1.6382
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
с НДС |  |  |  | 33.625
без НДС |  |  | 28.496
Профинансировано на отчетную дату
с НДС |  |  |  | 33.9261
без НДС |  |  |  | 28.7509
Обеспеченность источниками финансирования |  |  | 100%
Дефицит финансирования |  |  | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2017 г. |  |  | 40
на 2018 гг. |  |  | 40
Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  | 20% от ожидаемого объема выручки организации

## 10
Приложение № 13 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  |  | 1,6 | 2017 | 2017 | +
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  |  | 2,7 | 2017 | 2017 | +

## 11
Приложение № 11.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства (предоставляется ежеквартально)
2017 г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненому |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) * | Процент исполнения работ за отчетный период 4 кв. 2017г. (%) ** | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | АСКУЭ - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 100% | 62.22%
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 100% | 234%
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 100% | 5.106%
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 100% | х
5 | Автогидроподъемник | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | х
6 | Передвижная автомастерская | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | х
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 100% | х
8 | Экскаватор-погрузчик | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | х
9 | Бурильно-крановая машина | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 100% | 1e-19%
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 100% | х
* Процент исполнения плана отчетного года
** Процент исполнения плана отчетнго квартала
*** Не предусмотрено планом 2-го квартала

## 12
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
ОАО "ЩГЭС"
на 2017 год
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
(подпись)
14 декабря 2016г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план ** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 8.4055 | 8.4065 | 8.4065 | 8.4065
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 8.4065
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 2.272
1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 |  |  |  | 2.272
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 6.1345
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 0.316 | 1.738 | 3.929 | 1.136 | 0
1.1.3 | Модернизация оборудования подстанций-2017 |  | 3.408 |  |  |  | 3.408
1.1.2 | Реконструкция линий электропередач-2017 |  | 2.84 | 1.988 |  | 0.852
1.5.1 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 1.7265 | 1.7265
1.5.2 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 1.193 | 1.193
1.5.3 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 |  | 0.7 | 0.7
1.5.4 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 |  | 1.335 | 1.335
1.5.5 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 |  |  | 1.5905 | 1.5905
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 13
* |  | Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" в 2017г. с распределением по каждому инвестиционному проекту
*
* | № п/п | Иденти-фикатор инвести-ционного проекта | Предмет закупки (наименование закупаемой продукции) | Способ закупки | Дата размещения информации о закупки на сайте www.zakupki.gov.ru | Дата вскрытия предло-жений | Дата подведения итогов | Начальная (предельная) цена закупки по извещению, руб. включая все налоги | Количество участников | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок / предложений (оферт), руб. | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб. | Дата размещения итоговых документов (протоколов) | Наименование победителя (по протоколу) | Договор | Сумма по договору
* | 1 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 6200 | - | 6200 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 326/ТМЦ от 20.04.2017г. | 6200
* | 2 | 17ЛЭ03 | Услуги автовышки | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Авторейс" | 9204 | - | 9204 | х | ООО "Авторейс" | Договор № 391/128У от 20.02.2017г. | 9204
* | 3 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 13600 | - | 13600 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 498/ТМЦ от 21.06.2017г. | 13600
* | 4 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 14400 | - | 14400 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 683/ТМЦ от 10.08.2017г. | 14400
* | 5 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 15051.55 | - | 15051.55 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 03-17/4/У от 09.01.17г. | 15051.55
* | 6 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 18143.52 | - | 18143.52 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 169-16/868У от 13.12.16г. | 18143.52
* | 7 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «СВТ-Энергия» | 18816.5 | - | 18816.5 | х | ООО «СВТ-Энергия» | Договор №295/ТМЦ от 10.04.2017 г. | 18816.5
* | 8 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 23129.2 | - | 23129.2 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 14-17/93У от 06.02.17г. | 23129.2
* | 9 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 25447.3 | - | 25447.3 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 32-17/247У от 27.03.17 | 25447.3
* | 10 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 25447.3 | - | 25447.3 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № ___/273У 03.04.17 | 25447.3
* | 11 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 26429.44 | - | 26429.44 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 147-16/699У от 14.10.16г. | 26429.44
* | 12 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 27360 | - | 27360 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 31/78У от 26.01.17г. | 27360
* | 13 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 31200 | - | 31200 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 500/ТМЦ от 21.06.2017г.кабеля АВВГ 2х16) | 31200
* | 14 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 37211.08 | - | 37211.08 | х | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 18/У от 10.01.17г. | 37211.08
* | 15 | 17ЛЭ03 | Выполнение технического плана | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 39000 | - | 39000 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 139-17/745У от 30.08.17 | 39000
* | 16 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 44088.49 | - | 44088.49 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 678/ТМЦ от 08.08.2016г. | 44088.49
* | 17 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 50150.93 | - | 50150.93 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 685/У от 10.08.17г. | 50150.93
* | 18 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 56640 | - | 56640 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 611/ТМЦ от 24.07.2017г. | 56640
* | 19 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 57400.39 | - | 57400.39 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №80/ТМЦ от 27.01.2017 г. | 57400.39
* | 20 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 57914.4 | - | 57914.4 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 316/708ТМЦ от 17.08.2017г. | 57914.4
* | 21 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 61336.4 | - | 61336.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 58/ТМЦ от 23.01.2017 г. | 61336.4
* | 22 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 62044.4 | - | 62044.4 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 192/417ТМЦ от 24.05.2017г. | 62044.4
* | 23 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 62360.44 | - | 62360.44 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 140/322/ТМЦ от 18.04.2017г. | 62360.44
* | 24 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС» | 63660 | - | 63660 | х | ООО «ЮВИС» | Договор № 18/ТМЦУ от 18.01.2017г., | 63660
* | 25 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 63660 | - | 63660 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 18/ТМЦ от 18.01.2017г. | 63660
* | 26 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 63840 | - | 63840 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 123/У от 17.02.17г. | 63840
* | 27 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 66253.47 | - | 66253.47 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 49-17/321У от 18.04.17 | 66253.47
* | 28 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 66575.86 | - | 66575.86 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №145/ТМЦ от 22.02.2017 г. | 66575.86
* | 29 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 66736.52 | - | 66736.52 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 146/У от 27.02.17г. | 66736.52
* | 30 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 67080.52 | - | 67080.52 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 475/ТМЦ от 15.06.2017г. | 67080.52
* | 31 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 68000.78 | - | 68000.78 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 212/У от 15.03.17г. | 68000.78
* | 32 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 69750 | - | 69750 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 362/ТМЦ от 02.05.17г. | 69750
* | 33 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 69750 | - | 69750 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 362/ТМЦ от 02.05.2017г.. | 69750
* | 34 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 70216.94 | - | 70216.94 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 521/882/ТМЦ от 19.12.16г. | 70216.94
* | 35 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 70409.56 | - | 70409.56 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 139/308/ТМЦ от 17.04.2017г., | 70409.56
* | 36 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 73160 | - | 73160 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 32/97/ТМЦ от 6.02.17г. | 73160
* | 37 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 73160 | - | 73160 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 33/99/ТМЦ от0 7.02.17г. | 73160
* | 38 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 75232.4 | - | 75232.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 539/ТМЦ от 03.07.2017г. | 75232.4
* | 39 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 76936 | - | 76936 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 283/ТМЦ от 27.07.2017г. | 76936
* | 40 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 78281.59 | - | 78281.59 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 147/У от 27.02.17г. | 78281.59
* | 41 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 78294.4 | - | 78294.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 716/ТМЦ от 18.08.2017г. | 78294.4
* | 42 | 17ЛЭ01 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 78673.06 | - | 78673.06 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 125-16/619У от 12.09.16 | 78673.06
* | 43 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 81345.6 | - | 81345.6 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 191/408ТМЦ от 22.05.2017г. | 81345.6
* | 44 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 82563.92 | - | 82563.92 | х | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 19/У от 10.01.17г. | 82563.92
* | 45 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 83600 | - | 83600 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 122/У от 17.02.17г. | 83600
* | 46 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 85006.73 | - | 85006.73 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №77/ТМЦ от 26.01.2017 г. | 85006.73
* | 47 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 85196 | - | 85196 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 324//733ТМЦ от 24.08.2017г. | 85196
* | 48 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ТД "Энергоцентр" | 85424.51 | - | 85424.51 | х | ТД "Энергоцентр" | Договор 66/ТМЦ от 24.01.2017 г. | 85424.51
* | 49 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 86839.5 | - | 86839.5 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 118/ТМЦ от 16.02.17г. | 86839.5
* | 50 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТКК" | 87931.5 | - | 87931.5 | х | ООО "ТКК" | Договор № 198/ТМЦ от 13.03.2017г. | 87931.5
* | 51 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 89440.7 | - | 89440.7 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 480/ТМЦ от 16.06.2017г. | 89440.7
* | 52 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 89901.84 | - | 89901.84 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 195/ТМЦ от 13.03.2017г. | 89901.84
* | 53 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 91070.46 | - | 91070.46 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 666/ТМЦ от 04.08.2017г. | 91070.46
* | 54 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 94000 | - | 94000 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 257/708У 19.10.16г. | 94000
* | 55 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 95193.38 | - | 95193.38 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 615/У от 25.07.17г. | 95193.38
* | 56 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 97208.4 | - | 97208.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №29/ТМЦ от 13.01.2017 г. | 97208.4
* | 57 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 97776.8414 | - | 97776.8414 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 17/У от 10.01.17г. | 97776.8414
* | 58 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТКК" | 98351 | - | 98351 | х | ООО "ТКК" | Договор № 202/ТМЦ от 17.03.2017г. | 98351
* | 59 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 98795.74 | - | 98795.74 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 786/ТМЦ от 21.11.2016г. | 98795.74
* | 60 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 98800 | - | 98800 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 89/307У 17.04.17 | 98800
* | 61 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 99221.78 | - | 99221.78 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 70/ТМЦ от 25.01.17г. | 99221.78
* | 62 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 99221.78 | - | 99221.78 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №70/ТМЦ от 25.01.2017 г. | 99221.78
* | 63 | 17ЛЭ02 | Выполнение работ по топосъемке | ЗП | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 99716.52 | - | 99716.52 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 4-17/1/У от 09.01.17 | 99716.52
* | 64 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 99779.25 | - | 99779.25 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 268/У от 03.04.17г. | 99779.25
* | 65 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-06-16 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 215000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 181401.9 | - | 181401.9 | 29.06.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 535/У от 03.07.17 | 181401.9
* | 66 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ПК | 2017-03-16 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | 240000 | 2 | ООО "ВЕСТА" ООО "Орловская механизированная колонна №29" | 200 000,00 206 427,95 | - | 206427.95 | 29.03.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 271/У от 03.04.17 | 206427.95
* | 67 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ПК | 2017-04-21 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 310000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 262853.94 | - | 262853.94 | 04.05.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 370/У от 05.05.17 | 262853.94
* | 68 | 17ПС02 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-02-10 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 300000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 268796.29 | - | 268796.29 | 22.02.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 137/У от 21.02.17г. | 268796.29
* | 69 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-08-02 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 310000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 275891.22 | - | 275891.22 | 16.08.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 700/У от 17.08.17 | 275891.22
* | 70 | 17ЛЭ01 | Выполнение проектной документации | ЗП | 2016-11-18 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 360000 | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 360000 | - | 300000 | 29.11.2016 | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 823/У от 01.12.2016г. | 360000
* | 71 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ЗП | 2017-06-20 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1000000 | 4 | ООО "Торговый дом "УНКОМТЕХ" ООО "Торговый дом "Людиновокабель" ООО "СпецЭлектроКомплект" ООО "СВТ-Энергия" | 869 631,50 915 223,40 914 795,00 938 000,00 | ООО "Торговый дом "УНКОМТЕХ" | 914795 | 03.07.2017 | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 551/ТМЦ от 05.07.2016г. | 914795
* | 72 | 17ПС02 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-02-10 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 970000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 924646.47 | - | 924646.47 | 22.02.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 136/У от 21.02.17г. | 924646.47
* | 73 | 17ЛЭ01 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2016-09-14 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 4450000 | 3 | ООО "ТулаЭнергоСтрой" ЗАО "Индустрия Сервис" ООО "Энергокомплекс" | 3 660 455,01 4 225 054,65 3 818 394,13 | - | 3818394.13 | 27.09.2016 | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 670/У от 30.09.2016г. | 3818394.13
* | 74 | 17ЛЭ02 | Строительно-монтажные и проектные работы | ЗП | 2017-01-26 | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 7700000 | 2 | ООО "РОСТСТРОЙРЕГИОН" ООО "Калугаэнерго-финанс" | 7 699 955,99 7 600 000,00 | ООО "РОСТСТРОЙРЕГИОН" | 7600000 | 07.02.2017 | ООО "Калугаэнерго-финанс" | Договор № 111/У от 13.02.2017г. | 7600000
* | 75 | 17ТС03 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-15 | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 1400000 | 2 | ООО "Торговый дом "Агат" ООО "АвтоМаш М" | 1 292 800,00 1 299 000,00 | - | 1299000 | 31.05.2017 | ООО "АвтоМаш М" | Договор № 429/ТМЦ от 31.05.17 | 1299000
* | 76 | 17ТС02 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-15 | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 2386000 | 5 | ООО "СпецТехПром" ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" ПАО "Козельский механический завод" ООО "Автомастер" ООО "АвтоМаш М" | 2 220 000,00 2 268 000,12 2 3700 000,00 2 301 000,00 2 095 000,00 | ООО "СпецТехПром" | 2095000 | 31.05.2017 | ООО "АвтоМаш М" | Договор № 430/ТМЦ от 31.05.17 | 2095000
* | 77 | 17ТС05 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-16 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 3181000 | 3 | ООО "Геомаш-Центр" ООО "Техэнергоснаб" АО "Стройдормаш" | 2 464 600,00 3 050 000,00 2 355 651,00 | - | 2355651 | 01.06.2017 | АО "Стройдормаш" | Договор № 446/ТМЦ от 07.06.17 | 2355651
* | 78 | 17ПС02 | Поставка оборудования | ЗП | 2017-08-23 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 2620000 | 2 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" ООО "СТОРГЕ БК" | 2 513 400,00 2 550 000,00 | - | 2550000 | 06.09.2017 | ООО "СТОРГЕ БК" | Договор № 783/ТМЦ от 08.09.17г. | 2550000
* | 79 | 17ТС04 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-16 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 2670000 | 3 | ООО "Комтранс" ООО "Терра-Механика" ООО "Росавтопром" | 2 650 000,00 2 598 000,00 2 650 000,00 | ООО "Комтранс" ООО "Росавтопром" | 2598000 | 01.06.2017 | ООО "Терра-Механика" | Договор № 445/ТМЦ от 07.06.17 | 2598000
* | 80 | 17ТС01 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-12 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | 3453000 | 1 | ООО "МегаДрайв" | 3449000 | - | 3449000 | 25.05.2017 | ООО "МегаДрайв" | Договор № 428/ТМЦ от 31.05.17 | 3449000
* | 81 | 17ПС02 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-11-08 | 20.11.17 | 20.11.17 | 175000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 173999.64 | - | 173999.64 | 22.11.17 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 1036/У от 21.11.17 | 173999.64
* | 82 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-10-13 | 24.10.17 | 24.10.17 | 235000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 221739.3 | - | 221739.3 | 25.10.17 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 963/У от 25.10.17 | 221739.3
* | 83 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-10-13 | 24.10.17 | 24.10.17 | 315000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 304079.63 | - | 304079.63 | 25.10.17 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 962/У от 25.10.17 | 304079.63
* | 84 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 37965.66 | - | 37965.66 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 980/У от 26.10.17 | 37965.66
* | 85 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 47855.17 | - | 47855.17 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 975/У от 25.10.17 | 47855.17
* | 86 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 66557.79 | - | 66557.79 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 664/ТМЦ от 15.08.2017г. | 66557.79
* | 87 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 85212.52 | - | 85212.52 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 927/ТМЦ от 11.10.2017г. | 85212.52
* | 88 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 66884.25 | - | 66884.25 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 257/ТМЦ от 29.03.2017г. | 66884.25
* | 89 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 91995.99 | - | 91995.99 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 842/ТМЦ от 19.09.2017г. | 91995.99
* | 90 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 89440.7 | - | 89440.7 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 480/ТМЦ от 16.06.2017г. | 89440.7
* | 91 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 97581.8 | - | 97581.8 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 397940ТМЦ от 16.10.2017г. | 97581.8
* | 92 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 99946 | - | 99946 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 395/933ТМЦ от 12.10.2017г. | 99946
* | 93 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 73154.1 | - | 73154.1 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 938/ТМЦ от 16.10.2017г. | 73154.1
* | 94 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 87084 | - | 87084 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 953/ТМЦ от 17.10.2017г. | 87084
* | 95 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 92610.54 | - | 92610.54 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 906/ТМЦ от 05.10.2017г. | 92610.54
* | 96 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 29810 | - | 29810 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 675/ТМЦ от 08.08.2017г. | 29810
* | 97 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 14992.54 | - | 14992.54 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 123-17/789У от 11.09.17 | 14992.54
* | 98 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 28400 | - | 28400 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 262/809У 14.09.17 | 28400
* | 99 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 15967.67 | - | 15967.67 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 122-17/788У от 11.09.17 | 15967.67
* | 100 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 28400 | - | 28400 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 261/808У 14.09.17 | 28400
*
* | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Губина В.М.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## 14
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«30» марта 2018 года
М.П.
Анализ соответствия показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены (УСН*)
тыс. руб. без НДС
№ п/п | Наименование объекта инвестиционной программы | Вид работ (реконструкция / строительство) | Стоимость фактических затрат по объекту ОАО "ЩГЭС" |  | Объемы финансовых потребностей в соответствии с УНС | Соответствие
|  |  | в ценах 2017 года | в ценах на 01.01.2015 ** | цена на 01.01.2015
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | Строительство | 3610.7811 | 2960.3479 | 3673.0043 | соответствует
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | Реконструкция | 6445.3816 | 5284.3335 | 5786.3879 | соответствует
Примечание:
* | Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства утверждены Приказом Минэнерго России от 08.02.2016г. № 75
** | Индекс потребительских цен по данным Россата 2015 год (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года), 112,9 % 2016 год (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года), 105,4 %
2016 год (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года), 102,5 %