## 7.1
Приложение № 7.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
2017 год
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по ре-зультатам утверж-денной ПСД | уточнения ст-ти по рез-там закуп. процедур
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 14.0346 | 8.4055 | 6.6722 | 8.4065 | 7.3625 | 8.4065 | 0 | 8.4065 | 0 | 12.5492 | 10.7763 | 12.7889 | 11.2888 | 18.8541 | -1.5616 |  | -0.63528 | -0.92635
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 9.7739 | 5.2235 | 2.5043 | 6.6925 | 7.2696 | 8.4065 | 0 | 8.4065 | 0 | 8.2884 | 6.5156 | 8.5282 | 7.0281 | 18.8541 | -0.92635 |  |  | -0.92635
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 1.8765 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 1.8765 | 0.81633 | 1.8765 | 0.81633 | 0.39549
1.1.1 | АСКУЭ |  | 2.272 | 1.8765 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 1.8765 | 0.81633 | 1.8765 | 0.81633 | 0.39549
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 | 1.8765 |  | 0.96796 |  | 0.90855 |  |  | 2.272 |  | 1.8765 | 0.81633 | 1.8765 | 0.81633 | 0.39549
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 7.8974 | 5.2235 | 1.5363 | 6.6925 | 6.3611 | 8.4065 | 0 | 6.1345 | 0 | 6.4119 | 5.6993 | 6.6517 | 6.2117 | 18.4586 | -0.92635 |  | 0 | -0.92635
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 2.28 | 0.316 |  | 1.738 | 2.28 | 3.929 |  | 1.136 |  |  |  | 0.11767 | 0.11767 | 4.839
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  | 3.408 | 1.1934 |  | 1.1934 |  |  |  |  | 3.408 |  | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 2.2146
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 |  | 2.84 | 1.5381 | 1.988 | 0.34288 |  | 1.1953 | 0.852 |  |  |  | 1.5638 | 0.85118 | 1.6859 | 1.246 | 1.3019
1.5.4 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 0.6898 | 1.7265 |  | 1.7265 | 0.6898 | [8 empty] | 2.7632
1.5.5 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 0.6285 | 1.193 |  | 1.193 | 0.6285 | [8 empty] | 1.7575
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 | 0.3897 |  |  | 0.7 | 0.3897 | 0.7 |  |  |  | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 0.9093 | -0.101 | -7.214% |  | -0.101
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 | 0 |  |  | 1.335 |  | 1.335 | [7 empty] | 2.67
1.5.8 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 | 1.1778 |  |  |  | 1.1778 | 1.5905 |  | 1.5905 |  | 2.3557 | 2.3557 | 2.3557 | 2.3557 | 2.0032 | -0.82535 | -25.95% |  | -0.82535
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
1.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 |  |  |  |  | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 |  | -0.63528 | -12.98% | -0.63528
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ - 2017
2 | Реконструкция линий электропередач-2017
3 | Модернизация оборудования подстанций-2017
4 | Автогидроподъемник
5 | Передвижная автомастерская
6 | Автомобиль бортовой ГАЗ
8 | Экскаватор-погрузчик
9 | Бурильно-крановая машина
10 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области
11 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 7.2
Приложение № 7.2 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
2017 г.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования за 2017 год, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2017 год, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и матери-алы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате-риалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и матери-алы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО, | 33.625 | 1.2954 | 6.1883 | 26.1413 | 0 | 13.9418 | 0.86093 | 2.8198 | 7.9811 | 0 | -19.6832 | -0.43452 | -3.3685 | -18.1601 | 0 | 12.6668 | 1.0838 | 2.5977 | 8.8677 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.729 | 0.80142 | 5.1731 | 22.7545 |  | 9.7739 | 0.50093 | 1.8442 | 5.1488 | 0 | -18.9551 | -0.30049 | -3.3289 | -17.6057 | 0 | 8.4061 | 0.63095 | 1.6221 | 6.0354 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 1.8765 | 0 | 0.78111 | 1.0954 | 0 | -0.39549 | 0 | -0.35489 | -0.040601 | 0 | 1.8765 | 0 | 0.78111 | 1.0954 | 0
1.1.1 | АСКУЭ | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 1.8765 | 0 | 0.78111 | 1.0954 | 0 | -0.39549 | 0 | -0.35489 | -0.040601 | 0 | 1.8765 | 0 | 0.78111 | 1.0954 | 0
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 1.8765 |  | 0.78111 | 1.0954 |  | -0.39549 | 0 | -0.35489 | -0.040601 | 0 | 1.8765 |  | 0.78111 | 1.0954
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 26.457 | 0.80142 | 4.0371 | 21.6185 |  | 7.8974 | 0.50093 | 1.0631 | 4.0534 | 0 | -18.5596 | -0.30049 | -2.974 | -17.5651 | 0 | 6.5296 | 0.63095 | 0.841 | 4.94 | 0
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 7.119 | 0.51742 | 2.2191 | 4.3825 |  | 2.28 |  |  |  |  | -4.839 | -0.51742 | -2.2191 | -4.3825 | 0 | 0.11767
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 3.408 | 0 | 0.682 | 2.726 |  | 1.1934 |  | 0.46744 | 0.726 |  | -2.2146 | 0 | -0.21456 | -2 | 0 | 1.1934 |  | 0.46744 | 0.726
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 2.84 | 0.284 | 1.136 | 1.42 |  | 1.5381 | 0.50093 | 0.59563 | 0.44158 |  | -1.3019 | 0.21693 | -0.54037 | -0.97842 | 0 | 1.5638 | 0.63095 | 0.37356 | 0.55933 | [5 empty] | 2017 | 45 | СВ-95, СВ-110 | СИП2 | 1.273
1.5.4 | Автогидроподъемник | 3.453 |  |  | 3.453 |  | 0.6898 |  |  | 0.6898 |  | -2.7632 | 0 | 0 | -2.7632 | 0 | 0
1.5.5 | Передвижная автомастерская | 2.386 |  |  | 2.386 |  | 0.6285 |  |  | 0.6285 |  | -1.7575 | 0 | 0 | -1.7575 | 0 | 0
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 0.3897 |  |  | 0.3897 |  | -1.0103 | 0 | 0 | -1.0103 | 0 | 1.299 |  |  | 1.299
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик | 2.67 |  |  | 2.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | -2.67 | 0 | 0 | -2.67 | 0 | 0
1.5.8 | Бурильно-крановая машина | 3.181 |  |  | 3.181 |  | 1.1778 |  |  | 1.1778 |  | -2.0032 | 0 | 0 | -2.0032 | 0 | 2.3557 |  |  | 2.3557
2 | Новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.1679 | 0.36 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.72811 | -0.13403 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 4.1679 | 0.36 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.72811 | -0.13403 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.1679 | 0.36 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.72811 | -0.13403 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
1.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.1679 | 0.36 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.72811 | -0.13403 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.1679 | 0.36 | 0.97556 | 2.8323 |  | -0.72811 | -0.13403 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | [5 empty] | 2017 | 46 | СВ-110 | СИП3 1х70 | 1.611
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 8
Приложение № 8 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
без НДС
2017 г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 28.496 | 11.8938 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2394 | 7.124 | 0 | 7.124 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 12.104 | 4.2616 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 | 0 | 3.026 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 12.104 | 4.2616 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 |  | 3.026
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 16.392 | 7.6321 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.1 | 4.098 | 0 | 4.098 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.392 | 7.6321 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.1 | 4.098 |  | 4.098
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 28.496 | 11.8938 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2394 | 7.124 | 0 | 7.124 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2017 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 1,4 км | 1,9 км | 2,9 км |  | 6,2 км | 1.92 |  |  |  | 1.92 | 1,4 км |  | 2,9 км |  | 4,3 км
1 | АСКУЭ - 2017 |  |  |  | 150 т.у. | 150 т.у. | 108 т.у. | 103 т.у. |  |  | 211 т.у.
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  |  | 2,3 км |  | 2,3 км | [7 empty] | 2,3 км |  | 2,3 км
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  |  |  | на 3-х п/ст | на 3-х п/ст | на 2-х п/ст
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0,95км |  |  | 1,27 км | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0,95км |  |  | 1,27 км
5 | Автогидроподъемник | 1 шт |  |  |  | 1 шт
6 | Передвижная автомастерская | 1 шт |  |  |  | 1 шт
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
8 | Экскаватор-погрузчик |  | 1 шт |  |  | 1 шт
9 | Бурильно-крановая машина |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 1,9 км |  |  | 1,9 км | 1.6 |  |  |  | 1.6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 12
Приложение № 12 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 2 квартал 2017г.]
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | на конец отчетного квартала / за отчетный квартал |  |  | на конец 2016 года / за 2016 год
1 |  | 2 |  | 3
Выручка | 125.292 | / | 51.824 | 198.3079
Чистая прибыль | 35.672 | / | 12.01 | 26.925
EBITDA | 54.1412 | / | 20.251 | 50.849
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 21.661 | 13.858
покупатели и заказчики |  |  |  | 12.7
авансы выданные |  |  |  | 0.1
Собственный капитал |  |  | 170.552 | 140.631
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  | 29.315 | 29.29
кредиты |  |  | 22.44 | 8.42
облигационные займы
займы организаций
прочее |  |  | 6.875 | 20.87
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  | 31.975 | 47.433
кредиты и займы * (привлеченные в оборот средства) |  |  | - | 0
справочно: лимит кредитования в соответствии с открытыми кредитными линиями |  |  |  | 40
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 27.327 | 44.26
по строительству |  |  | 1.9763 | 0.2
по ремонтам |  |  | 0.07424 | 0.664
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 0.704 | / | 0.416 | 1.6382
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
с НДС |  |  |  | 33.625
без НДС |  |  | 28.496
Профинансировано на отчетную дату
с НДС |  |  |  | 14.0346
без НДС |  |  |  | 11.8938
Обеспеченность источниками финансирования |  |  | 100%
Дефицит финансирования |  |  | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2016 г. |  |  | 40
на 2017 гг. |  |  | 40
Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  | 20% от ожидаемого объема выручки организации

## 13
Приложение № 13 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  |  | 1,9 | 2017 | 2017 | +

## 11.1
Приложение № 11.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства (предоставляется ежеквартально)
2017 г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненому |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) * | Процент исполнения работ за отчетный период 2 кв. 2017г. (%) ** | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | АСКУЭ - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. |  | 82.59% | ***
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. |  | 32.03% | 131.2%
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. |  | 35.02%
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. |  | 55.06% | ***
5 | Автогидроподъемник | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. |  | 19.98% | 39.95%
6 | Передвижная автомастерская | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. |  | 26.34% | 52.68%
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 27.84% | 55.67%
8 | Экскаватор-погрузчик | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. |  | 0% | 0%
9 | Бурильно-крановая машина | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 37.03% | ***
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 100% | 5.416%
* Процент исполнения плана отчетного года
** Процент исполнения плана отчетнго квартала
*** Не предусмотрено планом 2-го квартала

## 14
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
ОАО "ЩГЭС"
на 2017 год
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
(подпись)
14 декабря 2016г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план ** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 8.4055 | 8.4065 | 8.4065 | 8.4065
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 8.4065
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 2.272
1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 |  |  |  | 2.272
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 6.1345
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 0.316 | 1.738 | 3.929 | 1.136 | 0
1.1.3 | Модернизация оборудования подстанций-2017 |  | 3.408 |  |  |  | 3.408
1.1.2 | Реконструкция линий электропередач-2017 |  | 2.84 | 1.988 |  | 0.852
1.5.1 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 1.7265 | 1.7265
1.5.2 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 1.193 | 1.193
1.5.3 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 |  | 0.7 | 0.7
1.5.4 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 |  | 1.335 | 1.335
1.5.5 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 |  |  | 1.5905 | 1.5905
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.