## 1
Приложение № 7.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
2017 год
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по ре-зультатам утверж-денной ПСД | уточнения ст-ти по рез-там закуп. процедур
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 29.8326 | 8.4055 | 6.6722 | 8.4065 | 7.3625 | 8.4065 | 15.798 | 8.4065 | 0 | 25.0755 | 16.6694 | 22.4078 | 13.9973 | 3.7924
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 25.5719 | 5.2235 | 2.5043 | 6.6925 | 7.2696 | 8.4065 | 15.798 | 8.4065 | 0 | 20.8148 | 12.4086 | 18.1471 | 9.7366 | 3.1571
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 2.3941 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0.5176 | 2.272 | 0 | 2.4193 | 0.5428 | 2.4193 | 0.5428
1.1.1 | АСКУЭ |  | 2.272 | 2.3941 | 0 | 0.96796 | 0 | 0.90855 | 0 | 0.5176 | 2.272 | 0 | 2.4193 | 0.5428 | 2.4193 | 0.5428
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 | 2.3941 |  | 0.96796 |  | 0.90855 |  | 0.5176 | 2.272 |  | 2.4193 | 0.5428 | 2.4193 | 0.5428
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 23.1778 | 5.2235 | 1.5363 | 6.6925 | 6.3611 | 8.4065 | 15.2804 | 6.1345 | 0 | 18.3955 | 11.8659 | 15.7278 | 9.1938 | 3.2792 |  |  | 0
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 4.9477 | 0.316 |  | 1.738 | 2.28 | 3.929 | 2.6677 | 1.136 |  | 0.11767 |  |  |  | 2.1713
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  | 3.408 | 3.7434 |  | 1.1934 |  |  |  | 2.55 | 3.408 |  | 3.7434 | 2.55 | 1.1934
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 |  | 2.84 | 2.69 | 1.988 | 0.34288 |  | 1.1953 | 0.852 | 1.1519 |  |  | 2.7377 | 1.1739 | 2.7377 | 1.0518 | 0.14998
1.5.4 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 3.449 | 1.7265 |  | 1.7265 | 0.6898 |  | 2.7592 |  |  | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 |  | -0.004 | -0.1158% |  | -0.004
1.5.5 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 2.095 | 1.193 |  | 1.193 | 0.6285 |  | 1.4665 |  |  | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 |  | -0.291 | -12.2% |  | -0.291
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 | 1.299 |  |  | 0.7 | 0.3897 | 0.7 | 0.9093 |  |  | 1.299 |  | 1.299 |  |  | -0.101 | -7.214% |  | -0.101
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 | 2.598 |  |  | 1.335 |  | 1.335 | 2.598 |  |  | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 |  | -0.072 | -2.697% |  | -0.072
1.5.8 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 | 2.3557 |  |  |  | 1.1778 | 1.5905 | 1.1778 | 1.5905 |  | 2.3557 |  | 2.3557 |  |  | -0.82535 | -25.95% |  | -0.82535
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
1.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 0 | -0.63528 | -12.98% | -0.63528 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 4.2607 | 3.182 | 4.1679 | 1.714 | 0.092834 |  |  |  |  | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2607 |  | -0.63528 | -12.98% | -0.63528
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ - 2017
2 | Реконструкция линий электропередач-2017
3 | Модернизация оборудования подстанций-2017
4 | Автогидроподъемник
5 | Передвижная автомастерская
6 | Автомобиль бортовой ГАЗ
8 | Экскаватор-погрузчик
9 | Бурильно-крановая машина
10 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области
11 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 2
Приложение № 7.2 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
2017 г.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования за 2017 год, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2017 год, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и матери-алы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате-риалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и матери-алы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО, | 33.625 | 1.2954 | 6.1883 | 26.1413 | 0 | 25.5719 | 0.746 | 3.7401 | 21.0858 | 0 | -8.0531 | -0.54945 | -2.4482 | -5.0555 | 0 | 20.8148 | 0.76901 | 2.5874 | 17.4584 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.729 | 0.80142 | 5.1731 | 22.7545 |  | 25.5719 | 0.746 | 3.7401 | 21.0858 | 0 | -3.1571 | -0.055414 | -1.433 | -1.6687 | 0 | 20.8148 | 0.76901 | 2.5874 | 17.4584 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.3941 | 0 | 1.0158 | 1.3783 | 0 | 0.12212 | 0 | -0.12015 | 0.24227 | 0 | 2.4193 | 0 | 1.041 | 1.3783 | 0
1.1.1 | АСКУЭ | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.3941 | 0 | 1.0158 | 1.3783 | 0 | 0.12212 | 0 | -0.12015 | 0.24227 | 0 | 2.4193 | 0 | 1.041 | 1.3783 | 0
1.1.1.1 | АСКУЭ - 2017 | 2.272 | 0 | 1.136 | 1.136 |  | 2.3941 |  | 1.0158 | 1.3783 |  | 0.12212 | 0 | -0.12015 | 0.24227 | 0 | 2.4193 |  | 1.041 | 1.3783
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 26.457 | 0.80142 | 4.0371 | 21.6185 |  | 23.1778 | 0.746 | 2.7243 | 19.7075 | 0 | -3.2792 | -0.055414 | -1.3128 | -1.911 | 0 | 18.3955 | 0.76901 | 1.5463 | 16.0801 | 0
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 7.119 | 0.51742 | 2.2191 | 4.3825 |  | 4.9477 | 0.11767 | 1.1779 | 3.6521 |  | -2.1713 | -0.39975 | -1.0411 | -0.73046 | 0 | 0.11767 | 0.11767
1.5.2 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 3.408 | 0 | 0.682 | 2.726 |  | 3.7434 |  | 0.46744 | 3.276 |  | 0.33544 | 0 | -0.21456 | 0.55 | 0 | 3.7434 |  | 0.46744 | 3.276
1.5.3 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 2.84 | 0.284 | 1.136 | 1.42 |  | 2.69 | 0.62834 | 1.0789 | 0.9828 |  | -0.14998 | 0.34434 | -0.057112 | -0.4372 | 0 | 2.7377 | 0.65135 | 1.0789 | 1.0075 | [5 empty] | 2017 | 45 | СВ-95, СВ-110 | СИП2, СИП3 | 2.259
1.5.4 | Автогидроподъемник | 3.453 |  |  | 3.453 |  | 3.449 |  |  | 3.449 |  | -0.004 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 3.449 |  |  | 3.449
1.5.5 | Передвижная автомастерская | 2.386 |  |  | 2.386 |  | 2.095 |  |  | 2.095 |  | -0.291 | 0 | 0 | -0.291 | 0 | 2.095 |  |  | 2.095
1.5.6 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.299 |  |  | 1.299 |  | -0.101 | 0 | 0 | -0.101 | 0 | 1.299 |  |  | 1.299
1.5.7 | Экскаватор-погрузчик | 2.67 |  |  | 2.67 |  | 2.598 |  |  | 2.598 |  | -0.072 | 0 | 0 | -0.072 | 0 | 2.598 |  |  | 2.598
1.5.8 | Бурильно-крановая машина | 3.181 |  |  | 3.181 |  | 2.3557 |  |  | 2.3557 |  | -0.82535 | 0 | 0 | -0.82535 | 0 | 2.3557 |  |  | 2.3557
2 | Новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
1.2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0 | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | 0
2.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 4.896 | 0.49403 | 1.0152 | 3.3867 |  | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 |  | -0.63528 | -0.041199 | -0.039665 | -0.55441 | 0 | 4.2607 | 0.45283 | 0.97556 | 2.8323 | [5 empty] | 2017 | 46 | СВ-110 | СИП3 1х70 | 1.611
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 3
Приложение № 8 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
без НДС
2017 г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 28.496 | 25.2819 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2374 | 7.124 | 13.3901 | 7.124 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 12.104 | 11.5335 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 | 7.2718 | 3.026 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 12.104 | 9.078 | 3.026 | 2.1223 | 3.026 | 2.1394 | 3.026 | 4.8164 | 3.026
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 2.4555 | [5 empty] | 2.4555
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 16.392 | 13.7484 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 6.1183 | 4.098 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.392 | 12.294 | 4.098 | 3.5321 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.6639 | 4.098
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 1.4544 | [5 empty] | 1.4544
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 28.496 | 25.2819 | 7.124 | 5.6544 | 7.124 | 6.2374 | 7.124 | 13.3901 | 7.124 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 4
Приложение № 9 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2017 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 1,4 км | 1,9 км | 2,9 км |  | 6,2 км | 1.92 | 0.95 | 0.986 |  | 3.856 | 1,4 км |  | 2,9 км |  | 4,3 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 |  | 2.256
1 | АСКУЭ - 2017 |  |  |  | 150 т.у. | 150 т.у. | 108 т.у. | 103 т.у. | 58 т.у. |  | 269 т.у.
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  |  | 2,3 км |  | 2,3 км | [7 empty] | 2,3 км |  | 2,3 км
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 |  |  |  | на 3-х п/ст | на 3-х п/ст | на 2-х п/ст
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 |  | 2.256 | 1,4 км |  | 0,6 км |  | 2,0 км | 0.32 | 0.95 | 0.986 |  | 2.256
5 | Автогидроподъемник | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
6 | Передвижная автомастерская | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
8 | Экскаватор-погрузчик |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
9 | Бурильно-крановая машина |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 1 шт
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 1,9 км |  |  | 1,9 км | 1.6 |  |  |  | 1.6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 5
Приложение № 12 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 3 квартал 2017г.]
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | на конец отчетного квартала / за отчетный квартал |  |  | на конец 2016 года / за 2016 год
1 |  | 2 |  | 3
Выручка | 180.857 | / | 55.565 | 198.3079
Чистая прибыль | 44.077 | / | 8.405 | 26.925
EBITDA | 70.4734 | / | 16.3322 | 50.849
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 25.992 | 13.858
покупатели и заказчики |  |  | 17.0091 | 12.7
авансы выданные |  |  | 5.7817 | 0.1
Собственный капитал |  |  | 178.957 | 140.631
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  | 52.739 | 29.29
кредиты |  |  | 39.76 | 8.42
облигационные займы
займы организаций
прочее |  |  | 12.979 | 20.87
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  | 38.575 | 47.433
кредиты и займы * (привлеченные в оборот средства) |  |  |  | 0
справочно: лимит кредитования в соответствии с открытыми кредитными линиями |  |  |  | 40
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 34.375 | 44.26
по строительству |  |  | 8.1278 | 0.2
по ремонтам |  |  | 1.5085 | 0.664
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 1.589 | / | 0.885 | 1.6382
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
с НДС |  |  |  | 33.625
без НДС |  |  | 28.496
Профинансировано на отчетную дату
с НДС |  |  |  | 29.8326
без НДС |  |  |  | 25.2819
Обеспеченность источниками финансирования |  |  | 100%
Дефицит финансирования |  |  | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2017 г. |  |  | 40
на 2018 гг. |  |  | 40
Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  | 20% от ожидаемого объема выручки организации

## 6
Приложение № 13 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  |  | 1,9 | 2017 | 2017 | +

## 7
Приложение № 11.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства (предоставляется ежеквартально)
2017 г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненому |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) * | Процент исполнения работ за отчетный период 3 кв. 2017г. (%) ** | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | АСКУЭ - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 105.4% | х
2 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 69.5% | 67.9%
3 | Модернизация оборудования подстанций - 2017 | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 109.8% | х
4 | Реконструкция линий электропередач - 2017 | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 94.72% | 135.2%
5 | Автогидроподъемник | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | х
6 | Передвижная автомастерская | 1 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | х
7 | Автомобиль бортовой ГАЗ | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 100% | 129.9%
8 | Экскаватор-погрузчик | 1 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 3 квартал 2017г. | 100% | 194.6%
9 | Бурильно-крановая машина | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 2 квартал 2017г. | 100% | 74.05%
10 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области | 1 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 1 квартал 2017г. | 100% | х
* Процент исполнения плана отчетного года
** Процент исполнения плана отчетнго квартала
*** Не предусмотрено планом 2-го квартала

## 8
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
ОАО "ЩГЭС"
на 2017 год
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
(подпись)
14 декабря 2016г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план ** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 33.625 | 8.4055 | 8.4065 | 8.4065 | 8.4065
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.729 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 8.4065
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 2.272
1.1.1 | АСКУЭ - 2017 |  | 2.272 |  |  |  | 2.272
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Повышение надежности и качества электроснабжения |  | 26.457 | 5.2235 | 6.6925 | 8.4065 | 6.1345
1.5.1 | Кабельная линия КЛ-6кВ п/ст Восточная (ОАО "Щекиноазот") яч. № 113 - РП-15 Щекинского района Тульской области |  | 7.119 | 0.316 | 1.738 | 3.929 | 1.136 | 0
1.1.3 | Модернизация оборудования подстанций-2017 |  | 3.408 |  |  |  | 3.408
1.1.2 | Реконструкция линий электропередач-2017 |  | 2.84 | 1.988 |  | 0.852
1.5.1 | Автогидроподъемник |  | 3.453 | 1.7265 | 1.7265
1.5.2 | Передвижная автомастерская |  | 2.386 | 1.193 | 1.193
1.5.3 | Автомобиль бортовой ГАЗ |  | 1.4 |  | 0.7 | 0.7
1.5.4 | Экскаватор-погрузчик |  | 2.67 |  | 1.335 | 1.335
1.5.5 | Бурильно-крановая машина |  | 3.181 |  |  | 1.5905 | 1.5905
2 | Новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 | 0 | 0
1 | Воздушная линия ВЛ-6кВ - ответвление от ВЛ-6кВ фид.24 п/ст п.Ломинцево до ВЛ-6кВ фид.46 шахта 22 Щекинского района Тульской области |  | 4.896 | 3.182 | 1.714 |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 9
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" в 2017г. с распределением по каждому инвестиционному проекту
№ п/п | Иденти-фикатор инвести-ционного проекта | Предмет закупки (наименование закупаемой продукции) | Способ закупки | Дата размещения информации о закупки на сайте www.zakupki.gov.ru | Дата вскрытия предло-жений | Дата подведения итогов | Начальная (предельная) цена закупки по извещению, руб. включая все налоги | Количество участников | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок / предложений (оферт), руб. | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб. | Дата размещения итоговых документов (протоколов) | Наименование победителя (по протоколу) | Договор | Сумма по договору
1 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 6200 | - | 6200 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 326/ТМЦ от 20.04.2017г. | 6200
2 | 17ЛЭ03 | Услуги автовышки | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Авторейс" | 9204 | - | 9204 | х | ООО "Авторейс" | Договор № 391/128У от 20.02.2017г. | 9204
3 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 13600 | - | 13600 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 498/ТМЦ от 21.06.2017г. | 13600
4 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 14400 | - | 14400 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 683/ТМЦ от 10.08.2017г. | 14400
5 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 15051.55 | - | 15051.55 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 03-17/4/У от 09.01.17г. | 15051.55
6 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 18143.52 | - | 18143.52 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 169-16/868У от 13.12.16г. | 18143.52
7 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «СВТ-Энергия» | 18816.5 | - | 18816.5 | х | ООО «СВТ-Энергия» | Договор №295/ТМЦ от 10.04.2017 г. | 18816.5
8 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 23129.2 | - | 23129.2 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 14-17/93У от 06.02.17г. | 23129.2
9 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 25447.3 | - | 25447.3 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 32-17/247У от 27.03.17 | 25447.3
10 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 25447.3 | - | 25447.3 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № ___/273У 03.04.17 | 25447.3
11 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 26429.44 | - | 26429.44 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 147-16/699У от 14.10.16г. | 26429.44
12 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 27360 | - | 27360 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 31/78У от 26.01.17г. | 27360
13 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 31200 | - | 31200 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 500/ТМЦ от 21.06.2017г.кабеля АВВГ 2х16) | 31200
14 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 37211.08 | - | 37211.08 | х | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 18/У от 10.01.17г. | 37211.08
15 | 17ЛЭ03 | Выполнение технического плана | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 39000 | - | 39000 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 139-17/745У от 30.08.17 | 39000
16 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 44088.49 | - | 44088.49 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 678/ТМЦ от 08.08.2016г. | 44088.49
17 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 50150.93 | - | 50150.93 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 685/У от 10.08.17г. | 50150.93
18 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 56640 | - | 56640 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 611/ТМЦ от 24.07.2017г. | 56640
19 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 57400.39 | - | 57400.39 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №80/ТМЦ от 27.01.2017 г. | 57400.39
20 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 57914.4 | - | 57914.4 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 316/708ТМЦ от 17.08.2017г. | 57914.4
21 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 61336.4 | - | 61336.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 58/ТМЦ от 23.01.2017 г. | 61336.4
22 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 62044.4 | - | 62044.4 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 192/417ТМЦ от 24.05.2017г. | 62044.4
23 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 62360.44 | - | 62360.44 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 140/322/ТМЦ от 18.04.2017г. | 62360.44
24 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС» | 63660 | - | 63660 | х | ООО «ЮВИС» | Договор № 18/ТМЦУ от 18.01.2017г., | 63660
25 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО «ЮВИС+» | 63660 | - | 63660 | х | ООО «ЮВИС+» | Договор № 18/ТМЦ от 18.01.2017г. | 63660
26 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 63840 | - | 63840 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 123/У от 17.02.17г. | 63840
27 | 17ЛЭ03 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 66253.47 | - | 66253.47 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор 49-17/321У от 18.04.17 | 66253.47
28 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 66575.86 | - | 66575.86 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №145/ТМЦ от 22.02.2017 г. | 66575.86
29 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 66736.52 | - | 66736.52 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 146/У от 27.02.17г. | 66736.52
30 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 67080.52 | - | 67080.52 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 475/ТМЦ от 15.06.2017г. | 67080.52
31 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 68000.78 | - | 68000.78 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 212/У от 15.03.17г. | 68000.78
32 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 69750 | - | 69750 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 362/ТМЦ от 02.05.17г. | 69750
33 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СВТ-Энергия" | 69750 | - | 69750 | х | ООО "СВТ-Энергия" | Договор № 362/ТМЦ от 02.05.2017г.. | 69750
34 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 70216.94 | - | 70216.94 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 521/882/ТМЦ от 19.12.16г. | 70216.94
35 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 70409.56 | - | 70409.56 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 139/308/ТМЦ от 17.04.2017г., | 70409.56
36 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 73160 | - | 73160 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 32/97/ТМЦ от 6.02.17г. | 73160
37 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 73160 | - | 73160 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 33/99/ТМЦ от0 7.02.17г. | 73160
38 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 75232.4 | - | 75232.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 539/ТМЦ от 03.07.2017г. | 75232.4
39 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 76936 | - | 76936 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 283/ТМЦ от 27.07.2017г. | 76936
40 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 78281.59 | - | 78281.59 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 147/У от 27.02.17г. | 78281.59
41 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 78294.4 | - | 78294.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 716/ТМЦ от 18.08.2017г. | 78294.4
42 | 17ЛЭ01 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 78673.06 | - | 78673.06 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 125-16/619У от 12.09.16 | 78673.06
43 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 81345.6 | - | 81345.6 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 191/408ТМЦ от 22.05.2017г. | 81345.6
44 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 82563.92 | - | 82563.92 | х | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 19/У от 10.01.17г. | 82563.92
45 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 83600 | - | 83600 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 122/У от 17.02.17г. | 83600
46 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 85006.73 | - | 85006.73 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №77/ТМЦ от 26.01.2017 г. | 85006.73
47 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия Сервис" | 85196 | - | 85196 | х | ЗАО "Индустрия Сервис" | Договор № 324//733ТМЦ от 24.08.2017г. | 85196
48 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ТД "Энергоцентр" | 85424.51 | - | 85424.51 | х | ТД "Энергоцентр" | Договор 66/ТМЦ от 24.01.2017 г. | 85424.51
49 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 86839.5 | - | 86839.5 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 118/ТМЦ от 16.02.17г. | 86839.5
50 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТКК" | 87931.5 | - | 87931.5 | х | ООО "ТКК" | Договор № 198/ТМЦ от 13.03.2017г. | 87931.5
51 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 89440.7 | - | 89440.7 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 480/ТМЦ от 16.06.2017г. | 89440.7
52 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 89901.84 | - | 89901.84 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 195/ТМЦ от 13.03.2017г. | 89901.84
53 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 91070.46 | - | 91070.46 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 666/ТМЦ от 04.08.2017г. | 91070.46
54 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 94000 | - | 94000 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 257/708У 19.10.16г. | 94000
55 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 95193.38 | - | 95193.38 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 615/У от 25.07.17г. | 95193.38
56 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 97208.4 | - | 97208.4 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №29/ТМЦ от 13.01.2017 г. | 97208.4
57 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 97776.8414 | - | 97776.8414 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 17/У от 10.01.17г. | 97776.8414
58 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТКК" | 98351 | - | 98351 | х | ООО "ТКК" | Договор № 202/ТМЦ от 17.03.2017г. | 98351
59 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект" | 98795.74 | - | 98795.74 | х | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 786/ТМЦ от 21.11.2016г. | 98795.74
60 | 17ЛЭ03 | Выполнение проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 98800 | - | 98800 | х | ООО "Олимп-Электро" | Договор № 89/307У 17.04.17 | 98800
61 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 99221.78 | - | 99221.78 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор № 70/ТМЦ от 25.01.17г. | 99221.78
62 | 17АС01 | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Спецэлектрокомплект " | 99221.78 | - | 99221.78 | х | ООО "Спецэлектрокомплект " | Договор №70/ТМЦ от 25.01.2017 г. | 99221.78
63 | 17ЛЭ02 | Выполнение работ по топосъемке | ЗП | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 99716.52 | - | 99716.52 | х | ООО "ТулаГеоКом" | Договор № 4-17/1/У от 09.01.17 | 99716.52
64 | 17АС01 | Строительно-монтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 99779.25 | - | 99779.25 | х | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 268/У от 03.04.17г. | 99779.25
65 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-06-16 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 215000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 181401.9 | - | 181401.9 | 29.06.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 535/У от 03.07.17 | 181401.9
66 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ПК | 2017-03-16 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | 240000 | 2 | ООО "ВЕСТА" ООО "Орловская механизированная колонна №29" | 200 000,00 206 427,95 | - | 206427.95 | 29.03.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 271/У от 03.04.17 | 206427.95
67 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ПК | 2017-04-21 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 310000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 262853.94 | - | 262853.94 | 04.05.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 370/У от 05.05.17 | 262853.94
68 | 17ПС02 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-02-10 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 300000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 268796.29 | - | 268796.29 | 22.02.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 137/У от 21.02.17г. | 268796.29
69 | 17ЛЭ03 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-08-02 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 310000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 275891.22 | - | 275891.22 | 16.08.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 700/У от 17.08.17 | 275891.22
70 | 17ЛЭ01 | Выполнение проектной документации | ЗП | 2016-11-18 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 360000 | 1 | ООО "Энергокомплекс" | 360000 | - | 300000 | 29.11.2016 | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 823/У от 01.12.2016г. | 360000
71 | 17ЛЭ03 | Поставка материалов | ЗП | 2017-06-20 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1000000 | 4 | ООО "Торговый дом "УНКОМТЕХ" ООО "Торговый дом "Людиновокабель" ООО "СпецЭлектроКомплект" ООО "СВТ-Энергия" | 869 631,50 915 223,40 914 795,00 938 000,00 | ООО "Торговый дом "УНКОМТЕХ" | 914795 | 03.07.2017 | ООО "Спецэлектрокомплект" | Договор № 551/ТМЦ от 05.07.2016г. | 914795
72 | 17ПС02 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2017-02-10 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 970000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 924646.47 | - | 924646.47 | 22.02.2017 | ООО "Орловская МК 29" | Договор № 136/У от 21.02.17г. | 924646.47
73 | 17ЛЭ01 | Строительно-монтажные работы | ЗП | 2016-09-14 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 4450000 | 3 | ООО "ТулаЭнергоСтрой" ЗАО "Индустрия Сервис" ООО "Энергокомплекс" | 3 660 455,01 4 225 054,65 3 818 394,13 | - | 3818394.13 | 27.09.2016 | ООО "Энергокомплекс" | Договор № 670/У от 30.09.2016г. | 3818394.13
74 | 17ЛЭ02 | Строительно-монтажные и проектные работы | ЗП | 2017-01-26 | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 7700000 | 2 | ООО "РОСТСТРОЙРЕГИОН" ООО "Калугаэнерго-финанс" | 7 699 955,99 7 600 000,00 | ООО "РОСТСТРОЙРЕГИОН" | 7600000 | 07.02.2017 | ООО "Калугаэнерго-финанс" | Договор № 111/У от 13.02.2017г. | 7600000
75 | 17ТС03 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-15 | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 1400000 | 2 | ООО "Торговый дом "Агат" ООО "АвтоМаш М" | 1 292 800,00 1 299 000,00 | - | 1299000 | 31.05.2017 | ООО "АвтоМаш М" | Договор № 429/ТМЦ от 31.05.17 | 1299000
76 | 17ТС02 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-15 | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 2386000 | 5 | ООО "СпецТехПром" ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" ПАО "Козельский механический завод" ООО "Автомастер" ООО "АвтоМаш М" | 2 220 000,00 2 268 000,12 2 3700 000,00 2 301 000,00 2 095 000,00 | ООО "СпецТехПром" | 2095000 | 31.05.2017 | ООО "АвтоМаш М" | Договор № 430/ТМЦ от 31.05.17 | 2095000
77 | 17ТС05 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-16 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 3181000 | 3 | ООО "Геомаш-Центр" ООО "Техэнергоснаб" АО "Стройдормаш" | 2 464 600,00 3 050 000,00 2 355 651,00 | - | 2355651 | 01.06.2017 | АО "Стройдормаш" | Договор № 446/ТМЦ от 07.06.17 | 2355651
78 | 17ПС02 | Поставка оборудования | ЗП | 2017-08-23 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 2620000 | 2 | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" ООО "СТОРГЕ БК" | 2 513 400,00 2 550 000,00 | - | 2550000 | 06.09.2017 | ООО "СТОРГЕ БК" | Договор № 783/ТМЦ от 08.09.17г. | 2550000
79 | 17ТС04 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-16 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 2670000 | 3 | ООО "Комтранс" ООО "Терра-Механика" ООО "Росавтопром" | 2 650 000,00 2 598 000,00 2 650 000,00 | ООО "Комтранс" ООО "Росавтопром" | 2598000 | 01.06.2017 | ООО "Терра-Механика" | Договор № 445/ТМЦ от 07.06.17 | 2598000
80 | 17ТС01 | Поставка специального автотранспорта | ЭА | 2017-05-12 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | 3453000 | 1 | ООО "МегаДрайв" | 3449000 | - | 3449000 | 25.05.2017 | ООО "МегаДрайв" | Договор № 428/ТМЦ от 31.05.17 | 3449000
[5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Губина В.М.