## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по ре-зультатам утверж-денной ПСД | уточнения ст-ти по рез-там закуп. процедур
| ВСЕГО, |  | 27.5764 | 27.7711 | 6.8941 | 13.7635 | 6.8941 | 5.3918 | 6.8941 | 6.5539 | 6.8942 | 2.0618 | 27.7711 | 1.9 | 27.7711 | 1.9036 | 0 | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 27.5764 | 27.7711 | 6.8941 | 13.7635 | 6.8941 | 5.3918 | 6.8941 | 6.5539 | 6.8942 | 2.0618 | 27.7711 | 1.9 | 27.7711 | 1.9036 | 0 | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.1537 | 4.1878 | 0.3 | 2.1061 | 2 | 0.8128 | 0.2 | 0.18783 | 1.6537 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 0 | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155 | 0
1 | АСКУЭ |  | 4.1537 | 4.1878 | 0.3 | 2.1061 | 2 | 0.8128 | 0.2 | 0.18783 | 1.6537 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 |  | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 23.4228 | 23.5833 | 6.5941 | 11.6575 | 4.8941 | 4.579 | 6.6941 | 6.3661 | 5.2405 | 0.98073 | 23.5833 | 0.82 | 23.5833 | 0.82249 | 0 | 0.16052 | 0.6853% | 0.50002 | -0.3395
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий |  | 14.2609 | 13.9423 | 5.9522 | 6.8533 | 1.711 | 2.9026 | 2.6375 | 4.1605 | 3.9602 | 0.026029 | 13.9423 | 0 | 13.9423 | 0 | 0 | -0.31857 | -2.234% | 0.17065 | -0.48921
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 5.6148 | 5.4272 | 5.6148 | 5.4272 | [6 empty] | 5.4272 |  | 5.4272 |  |  | -0.18758 | -3.341% |  | -0.18758
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 4.7365 | 4.7365 | 4.3242 |  | 0.198 | 0.1 | 1.1938 | 1.6375 | 2.9064 | 2.999 | 0.026029 | 4.3242 |  | 4.3242 |  |  | -0.41227 | -8.704% |  | -0.41227
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  | 2.0612 | 2.1719 |  | 0.092906 | 0.1 | 0.82485 | 1 | 1.2541 | 0.96122 |  | 2.1719 |  | 2.1719 |  |  | 0.11064 | 5.368% |  | 0.11064
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  | 1.8484 | 2.019 | 0.3374 | 1.1351 | 1.511 | 0.88389 |  |  |  |  | 2.019 |  | 2.019 |  |  | 0.17065 | 9.232% | 0.17065
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  | 8.0896 | 8.419 | 0.1 | 4.1902 | 2.6527 | 1.6764 | 4.0566 | 1.5977 | 1.2803 | 0.9547 | 8.419 | 0.82249 | 8.419 | 0.82249 | 0 | 0.32937 | 4.072% | 0.32937 | 0
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  | 6.4093 | 6.4886 |  | 3.6522 | 2.6527 | 1.6631 | 3.7566 | 1.0411 |  | 0.13221 | 6.4886 |  | 6.4886 |  |  | 0.079291 | 1.237% | 0.079291
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях |  | 1.6803 | 1.9304 | 0.1 | 0.538 |  | 0.013334 | 0.3 | 0.55658 | 1.2803 | 0.82249 | 1.9304 | 0.82249 | 1.9304 | 0.82249 |  | 0.25008 | 14.88% | 0.25008
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники |  | 1.0723 | 1.222 | 0.54183 | 0.614 | 0.53046 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 1.222 |  | 1.222 | 0 | 0 | 0.14971 | 13.96% | 0 | 0.14971
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле |  | 0.54183 | 0.614 | 0.54183 | 0.614 | [6 empty] | 0.614 |  | 0.614 |  |  | 0.072173 | 13.32% |  | 0.072173
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 |  | 0.53046 | 0.608 |  |  | 0.53046 |  |  | 0.608 |  |  | 0.608 |  | 0.608 |  |  | 0.07754 | 14.62% |  | 0.07754
2. | Новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский
8 | Замена оборудования на подстанциях
9 | Легковой а/м Нива Шевроле
10 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
2016 г.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования за 2016 год, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2016 год, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и матери-алы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате-риалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и матери-алы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО, | 27.5764 | 1.3248 | 12.8608 | 13.3908 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1025 | 0 | 0.19467 | 0.11392 | -3.631 | 3.7117 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1024 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 27.5764 | 1.3248 | 12.8608 | 13.3908 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1025 | 0 | 0.19467 | 0.11392 | -3.631 | 3.7117 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1024 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.1537 | 0 | 1.6615 | 2.4922 | 0 | 4.1878 | 0 | 1.8384 | 2.3494 | 0 | 0.034155 | 0 | 0.17692 | -0.14277 | 0 | 4.1878 | 0 | 1.8384 | 2.3494 | 0
1 | АСКУЭ | 4.1537 |  | 1.6615 | 2.4922 |  | 4.1878 |  | 1.8384 | 2.3494 |  | 0.034155 | 0 | 0.17692 | -0.14277 | 0 | 4.1878 |  | 1.8384 | 2.3494
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения | 23.4228 | 1.3248 | 11.1994 | 10.8986 | 0 | 23.5833 | 1.4388 | 7.3915 | 14.753 | 0 | 0.16052 | 0.11392 | -3.8079 | 3.8545 | 0 | 23.5833 | 1.4388 | 7.3915 | 14.753 | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий | 14.2609 | 0.8737 | 7.1295 | 6.2577 | 0 | 13.9423 | 1.1771 | 6.5328 | 6.2325 | 0 | -0.31857 | 0.30337 | -0.59673 | -0.025202 | 0 | 13.9423 | 1.1771 | 6.5328 | 6.2325 | 0
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | 5.6148 | 0.39522 | 2.911 | 2.3086 |  | 5.4272 | 0.23416 | 2.0581 | 3.135 |  | -0.18758 | -0.16106 | -0.85294 | 0.82642 | 0 | 5.4272 | 0.23416 | 2.0581 | 3.135 | [5 empty] | 2016 | 10 | СВ-110 | АПС 70, АСБл-10 3х150 | 3.368
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 4.7365 | 0.33339 | 2.2339 | 2.1692 |  | 4.3242 | 0.31488 | 2.7292 | 1.2801 |  | -0.41227 | -0.018515 | 0.49534 | -0.88909 | 0 | 4.3242 | 0.31488 | 2.7292 | 1.2801 | [5 empty] | 2016 | 30 | - | АСБл-6 3х150 | 1.4
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | 2.0612 | 0.14509 | 1.0604 | 0.85572 |  | 2.1719 | 0.2027 | 0.94454 | 1.0246 |  | 0.11064 | 0.057613 | -0.11588 | 0.1689 | 0 | 2.1719 | 0.2027 | 0.94454 | 1.0246 | [5 empty] | 2016 | 30 | - | АСБл-6 3х120 | 1.11
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | 1.8484 |  | 0.92418 | 0.92418 |  | 2.019 | 0.42533 | 0.80093 | 0.79274 |  | 0.17065 | 0.42533 | -0.12325 | -0.13144 | 0 | 2.019 | 0.42533 | 0.80093 | 0.79274 | [5 empty] | 2016 | 10 | СВ-95 | СИП2 | 1.365
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) | 8.0896 | 0.45114 | 4.0699 | 3.5686 | 0 | 8.419 | 0.26169 | 0.85872 | 7.2986 | 0 | 0.32937 | -0.18945 | -3.2112 | 3.73 | 0 | 8.419 | 0.26169 | 0.85872 | 7.2986 | 0
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 6.4093 | 0.45114 | 3.5658 | 2.3924 |  | 6.4886 | 0.26169 | 0.78534 | 5.4415 |  | 0.079291 | -0.18945 | -2.7804 | 3.0492 | 0 | 6.4886 | 0.26169 | 0.78534 | 5.4415
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях | 1.6803 |  | 0.5041 | 1.1762 |  | 1.9304 |  | 0.073381 | 1.857 |  | 0.25008 | 0 | -0.43071 | 0.6808 | 0 | 1.9304 |  | 0.073381 | 1.857
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники | 1.0723 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле | 0.54183 |  |  | 0.54183 |  | 0.614 |  |  | 0.614 |  | 0.072173 | 0 | 0 | 0.072173 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0.614 | 0
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 | 0.53046 |  |  | 0.53046 |  | 0.608 |  |  | 0.608 |  | 0.07754 | 0 | 0 | 0.07754 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0
2. | Новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский
8 | Замена оборудования на подстанциях
9 | Легковой а/м Нива Шевроле
10 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 8
Приложение № 8 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
без НДС
2016 г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 23.3699 | 23.525 | 5.8425 | 11.664 | 5.8425 | 4.5693 | 5.8425 | 5.5542 | 5.8425 | 1.7375
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.6016 | 8.6009 | 2.1504 | 8.1459 | 2.1504 | 0.84083 | 2.1504 | 1.5242 | 2.1504 | -1.91
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.6016 | 8.6008 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.15 | 2.1504 | 2.15
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0.00014501 |  | 5.9955 |  | -1.3096 |  | -0.6258 |  | -4.06
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 14.7683 | 14.93 | 3.6921 | 3.5181 | 3.6921 | 3.7285 | 3.6921 | 4.03 | 3.6921 | 3.6475
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.7683 | 14.7683 | 3.6921 | 3.5181 | 3.6921 | 3.7285 | 3.6921 | 3.83 | 3.6921 | 3.6917
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0.1558 | [5 empty] | 0.2 |  | -0.0442
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 23.3699 | 23.525 | 5.8425 | 11.664 | 5.8425 | 4.5693 | 5.8425 | 5.5542 | 5.8425 | 1.7375
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 1,26 МВА |  | 7,2 км / 1,26 МВА |  | 3 км | 0,8 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 0,8 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 0,8 МВА |  | 7,2 км / 0,8 МВА
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АСКУЭ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [7 empty] | +
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 1,26 МВА |  | 7,2 км / 1,26 МВА |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 0,8 МВА |  | 7,2 км / 0,8 МВА
1.5.1. | Реконструкция кабель-ных и воздушных линий |  | 3 км |  | 2,2 км | 5,2 км | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км |  | 7,2 км |  | 3 км |  | 2,2 км | 5,2 км | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км |  | 7,2 км
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 3 км |  |  | 3 км | 3,3 км |  |  |  | 3,3 км |  | 3 км |  |  | 3 км | 3,3 км |  |  |  | 3,3 км
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1,4 км |  | 1,4 км |  |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1,4 км |  | 1,4 км
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | + | + |  |  | + | 1,2 км | 0,2 км |  |  | 1,4 км | + | + |  |  | + | 1,2 км | 0,2 км |  |  | 1,4 км
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях | [7 empty] | + | + | +
1.5.3. | Приобретение специ-альной автотехники | 1 шт | 1 шт |  |  | 2 шт | 1 шт |  | 1 шт |  | 2 шт
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 12
Приложение № 12 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 2016 год]
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | на конец отчетного квартала / за отчетный квартал |  |  | на конец 2015 года / за 2015 год
1 |  | 2 |  | 3
Выручка | 198.3079 | / | 52.2929 | 180.99
Чистая прибыль | 26.925 | / | 5.882 | 37.332
EBITDA | 50.849 | / | 12.0374 | 62.1997
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 13.979 | 17.644
покупатели и заказчики |  |  | 12.7 | 13.0188
авансы выданные |  |  | 0.1 | 0.129
Собственный капитал |  |  | 140.631 | 129.893
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  | 29.29 | 5.049
кредиты |  |  | 8.42
облигационные займы
займы организаций
прочее |  |  | 20.87 | 5.049
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  | 47.557 | 77.887
кредиты и займы * (привлеченные в оборот средства) |  |  | 0 | 0
справочно: лимит кредитования в соответствии с открытыми кредитными линиями |  |  | 40 | 40
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 44.26 | 75.249
по строительству |  |  | 0.2
по ремонтам |  |  | 0.664
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 1.6382 | / | 0.65418 | 2.171
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
с НДС |  |  |  | 27.5764
без НДС |  |  | 23.3699
Профинансировано на отчетную дату
с НДС |  |  |  | 27.7711
без НДС |  |  |  | 23.5349
Обеспеченность источниками финансирования |  |  | 100%
Дефицит финансирования |  |  | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2015 г. |  |  | 40
на 2016 гг. |  |  | 40
Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  | 20% от ожидаемого объема выручки организации

## 13
Приложение № 13 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  |  | 3,3 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
2 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  |  | 1.4 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
3 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  |  | 1.1 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция

## 11.1
Приложение № 11.1 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«____» ____________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства (предоставляется ежеквартально)
2016 г.
№ пункта укрупнен-ного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненому |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) * | Процент исполнения работ за отчетный период 4 кв. 2016г. (%) ** | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | АСКУЭ | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 100% | 93.92%
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 100%
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 3 квартал 2016г. | 100%
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 3 квартал 2016г. | 100%
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 3 квартал 2016г. | 100%
6 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 2 квартал 2016г. | 100%
7 | Замена оборудования на подстанциях | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 100% | 185.5%
8 | Приобретение специальной автотехники | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 1 квартал 2016г. | 3 квартал 2016г. | 100%
* Процент исполнения плана отчетного года
* Процент исполнения плана отчетнго квартала

## 14
Приложение № 14 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
График реализации инвестиционной программы на 2016 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
«14» декабря 2015 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
млн. руб.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 27.5764 | 6.8941 | 6.8941 | 6.8941 | 6.8939
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 27.5764 | 6.8941 | 6.8941 | 6.8941 | 6.8939
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.1537 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.6537
1.1.1. | АСКУЭ - 2016 |  | 4.1537 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.6537
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 23.4228 | 6.5941 | 4.8941 | 6.6941 | 5.2402
1.5.1. | Реконструкция кабельных линий |  | 6.7977 | 0 | 0.2 | 2.6375 | 3.9602
1.5.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  | 4.7365 |  | 0.1 | 1.6375 | 2.999
1.5.2.3 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  | 2.0612 |  | 0.1 | 1 | 0.96122
1.5.2. | Реконструкция воздушных линий |  | 5.6148 | 5.6148 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 5.6148 | 5.6148
1.5.3. | Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) |  | 6.4093 | 0 | 2.6527 | 3.7566 | 0
1.5.3.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  | 6.4093 |  | 2.6527 | 3.7566
1.5.4. | Приобретение специальной автотехники |  | 1.0723 | 0.54183 | 0.53046 | 0 | 0
1.5.4.1. | Легковой а/м Нива Шевроле |  | 0.54183 | 0.54183
1.5.4.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 |  | 0.53046 |  | 0.53046
1.6. | Замена оборудования на подстанциях |  | 1.6803 | 0.1 |  | 0.3 | 1.28
1.7. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  | 1.8484 | 0.3374 | 1.511
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево
6 | Легковой а/м Нива Шевроле
7 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
8 | Замена оборудования на подстанциях
9 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе